## 总表
市水务局领导班子成员下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三张清单”情况公示表
序号 | 姓名 | 职务 | 时间 | 地点 | 问题清单 |  | 任务清单 |  | 效果清单
[5 empty] | 收集问题 | 问题类别 | 任务措施 | 完成时限 | 实际成效 | 是否已解决销号 | 是否需要提请省、市级层面解决 | 拟办建议
1 | 郑 利 | 武汉市水务局党组书记、局长 | 2022.6.14 | 武汉长山口华新环境工程有限公司（江夏区） | 企业2012年签订的污泥处置合作经营协议即将到期，希望能帮助协调合同续签事宜。 | 助企纾困 | 1、组织协调：组织市水务局相关部门协调市排水公司进一步了解企业污泥处置合同续签事宜，确定后续工作安排。 2、明确方案：市水务局相关部门协调市排水公司与企业做好商务磋商，明确事宜解决方案。 3、跟进督导：继续走访调研企业，跟进事宜办理情况，督导市排水公司加快推进相关工作事宜。 4、明确合同：多方跟进，促进企业与市排水公司在污泥处置合同达成一致，明确合同内容。 5、完成续签：11月底至12月污泥处置合同即将到期，组织企业与市排水公司完成合同续签事宜。 | 2022.12.31 | 1、6月14日，带队赴企业调研，了解到企业污泥处置合同续签问题，现场作出帮助指导，明确后期将组织相关部门协调市排水公司与企业进行商务磋商，企业表示感谢。 2、6月下旬市水务局相关部门已联系市排水公司与华新环境公司就污泥处置合同续签工作进行了第一轮商务磋商，市排水公司应企业要求对近几年污泥处置成本重新核算。 3、7月14日、19日，两次带队赴企业调研，听取企业经营情况介绍，对企业反映的问题进行推进，相关部门督导市排水公司加快推进污泥处置成本核算。 4、8月16日，组织市排水公司和华新环境公司就污泥处置费调价事宜展开新一轮磋商，通过双方会谈，明确了调价的总体方向和具体工作内容。下一步将按计划对新的污泥处置费价格进行测算。 | 否 | 否
2 | 郑 利 | 武汉市水务局党组书记、局长 | 2022.7.14 | 汉口江滩 | 汉口江滩儿童设施偏少，无法满足游客需要，希望能增加儿童游乐设施。 | 民生保障 | 1、收集问题：组织市水务局相关部门对市民通过网络、留言等方式提出的在汉口江滩增加儿童游乐设施的需求进行统计梳理。 2、组织立项：7月底前组织汉口江滩管理办公室根据游客需求研究确定新增儿童游乐设施点位及数量。 3、征求意见：8月中旬开展征询意见活动，现场面对面请游客对确定新增的儿童游客设施的主题和样式提宝贵意见。 4、确定方案：8月下旬确定施工方案，启动施工。 5、建成开放：9月底前完成儿童游乐设施施工，做好质检工作，力争国庆假期对公众开放。 | 2022.09.30 | 1、7月19日，组织市水务局有关部门专题研究此项工作，要求最大力度满足游客需要，为汉口江滩游客提供优质服务。 2、8月18日，协调汉口江滩办初步确定安装点位和安装数量，组织儿童游客设施的供应商完成了现场勘查。 3、根据郑利同志确定的工作措施，汉口江滩办将于8月下旬完成向市民征询意见活动，确定最终方案并启动施工。 | 否 | 否
3 | 郑 利 | 武汉市水务局党组书记、局长 | 2022.8.9 | 全市各区 | 渍水点整治、二次供水改造、农村地区饮水安全三项省市级重点办理事项 | 民生保障 | 1、渍水点整治：全年疏捞维护排水管网5000公里以上，新建排水管网100公里，新建泵站4座（城排后湖二期泵站、盘龙城泵站、汉银泵站、挖沟泵站），新增抽排能力169立方米/秒；全面整治东湖高新区民族大道新竹路口、江夏区古驿北路、新洲区人民路等问题突出的29处渍水点。 2、二次供水改造：完成老旧小区二次供水改造200处，着力解决老旧小区基础设施不全问题。 3、农村地区饮水安全：完成江夏区纸金公路给水管网改造工程，在通用大道至纸坊城区安装DN1200球墨铸铁管13.5公里，确保7.8万人供水得到改善；完成蔡甸区农村安全饮水管网更新改造工程，更新改造新农、大集地区供水管网154.2公里，确保14万人供水得到改善。 | 2022.12.31 | 1、全年疏捞维护排水管网5000公里以上，新建泵站4座（城排后湖二期泵站、盘龙城泵站、汉银泵站、挖沟泵站），新增抽排能力169立方米/秒均已完成，新建排水管网100公里12月底完成，全市29处渍水点整治工程已完成26处，剩余东湖高新区民族大道新竹路口、江夏区政府周边（古驿北路）和新洲区人民路3处易积水点整治工程总体形象进度分别达90%、90%和70%。 2、200处老旧小区二次供水改造已完成全部改造项目的初步设计方案编制工作，各区正陆续完成项目立项，35处项目已启动开工。 3、江夏区纸金公路给水管网改造工程和蔡甸区农村安全饮水管网更新改造工程分别已完成95%和60%。 | 否 | 否
4 | 程建军 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.6.14 | 江夏区和新洲区水务和湖泊局、东湖高新区民族大道新竹路口 | 部分城市道路排水设施不完善，存在渍水问题，影响道路交通和市民出行。（积水点整治） | 民生保障 | 1、汛前积极推进：年初对近年全市积水情况进行全面梳理，锁定东湖高新区民族大道新竹路口、江夏区古驿北路、新洲区人民路等29处重点易积水点，制定专项整治方案，投资2.7亿元，通过新建排水管网、应急泵站等设施提升片区排水能力，解决点位积水问题。 2、督导推进：全力推进3处正在施工的积水点整治工程，协调督导东湖高新区、江夏区、新洲区加快工程建设。 | 2022.12.31 | 1、经市区水务部门共同努力，全市29处渍水点整治工程已于6月前完成26处，剩余3处正在施工中。今夏13场较大降雨中，26处已完成点位积水情况明显改善，城市运行总体平稳有序。 2、东湖高新区民族大道新竹路口易积水点整治工程，目前新竹路和民族大道排水边沟、曙光家园顶管及明挖段、关山公园排水边沟及明挖段明挖管道已完成100%，泵站施工完成90%，柒零社区完成75%，康福路完成85%，项目总进度约90%，计划8月30日前通水。 3、江夏区政府周边（古驿北路）易积水点整治工程，目前政务南路排水管道工程完成95%，古驿北路排水管道工程完成90%，五里墩街排水管道工程完成85%，总体形象进度达到90%，计划10月底完工。 4、新洲区人民路易积水点整治工程，雨水箱涵总长457米，已完成378米，进度达到82.7%；污水主管1136米，已完成530米，进度达到46.65％，总体形象进度为70%，计划12月底完工。 | 否 | 否
5 | 程建军 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.6.14 | 全市各中心城区 | 部分城市道路排水设施不完善，存在渍水问题，影响道路交通和市民出行。（管网新建与维护） | 民生保障 | 对全市现状排水管网进行全面疏捞维护，确保管网畅通，充分发挥现状设施功能；同步推进排水管网建设，确保年底新增100公里，进一步完善排水体系；进一步提升全市排水防涝能力。 | 2022.12.31 | 疏捞维护排水管网5000公里以上已完成，降雨期间管网畅通，降雨及时排出；全市新建排水管网70公里，城区积水风险进一步降低。 | 否 | 否
6 | 程建军 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.6.14 | 后湖二期外排泵站 | 部分城市道路排水设施不完善，存在渍水问题，影响道路交通和市民出行。（后湖二期外排泵站建设） | 民生保障 | 1、完成新建：上半年重点推进后湖二期外排泵站建设，确保汛前完工。 2、泵站试车：完成泵站试车，投入试运行阶段。 | 2022.7.31 | 后湖二期泵站外排泵站今年6月底前建成完工，如期投入抽排，发挥作用，城区外排能力新增44立方米/秒。 | 是 | 否
7 | 昌先耀 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.6.14 | 盘龙城、汉银、挖沟泵站 | 部分城市道路排水设施不完善，存在渍水问题，影响道路交通和市民出行。(盘龙城、汉银、挖沟3处外排泵站建设) | 民生保障 | 1、完成新建：上半年重点推进盘龙城、汉银、挖沟3处外排泵站建设，确保汛前完工。。 2、泵站试车：7月底前完成3处泵站试车，投入试运行阶段。 | 2022.7.31 | 1、协调督导经开区（汉南区）、黄陂区、新洲区加快工程建设，确保按时完工。 2、及时开展泵站检测、调试工作，根据前池水位，适时完成试车，具备运行条件。 3、盘龙城泵站、挖沟泵站、汉银泵站已完成试车，具备运行条件，新增城区外排能力125立方米/秒。汉银泵站今年汛期排水109.2万方。 | 是 | 否
8 | 昌先耀 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.6.14 | 东西湖区辛安渡街红星大队移民安置点 | 居民房前屋后杂物堆放，人居环境差；绿化带围栏局部存在破损。 | 民生保障 | 1、确定方案：6月下旬到村湾调研，了解具体情况，6月底与村委会沟通协调，确定整改方案。 2、筹措资金：组织协调各相关单位、部门研究解决筹措资金问题。 3、施工修复：9月底完成村湾环境整治和围栏修复工作。 | 2022.9.30 | 1、6月14日到移民村实地调研村湾建设和移民生产生活情况，了解具体问题，并与村委会商讨解决方案。 2、6月28日再次现场调研，协调区、街道、村委会积极筹措资金。 3、8月17日赴现场督导，目前施工进展顺利。 | 否 | 否
9 | 昌先耀 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.6.10 | 新城区小型水库 | 新城区小型水库防溺水警示标示牌不密集、不明显；水域周边护栏围栏局部存在损毁。 | 民生保障 | 1、研讨解决方案：6月10日昌先耀走访调研新城区小型水库后，立即组织局有关处室研讨解决方案。 2、印发紧急通知：局相关处室印发紧急通知，协调新城区水务部门明确设施清单，确定修复完善措施。 3、实施措施：7-8月在小型水库醒目位置加密布设警示标语，修复完善警示标语防护措施，8月底完成更换老化、损毁护栏围栏部件工作。 4、确定成果：8月底走访调研新城区小型水库，确定修复、更换警示标语和护栏围栏等实施情况。 | 2022.8.31 | 1、组织局相关处室研究调研中发现问题，及时部署安排相关工作，6月16日局相关处室印发关于进一步做好新城区水库、泵站、灌区等管理水域暑期防溺水工作的紧急通知。 2、局相关处室举一反三，督促各区严格落实主体责任，重点对亲水平台及人员易聚集区尽可能多的科学合理设置警示牌。 3、截止目前新城区小型水库更新、设立防溺水安全警示牌600余块，重点区域配置救生圈、救援竹竿等150余处，持续在水库大坝周边进行语音宣传警示，更换老化、损毁护栏围栏部件。巡查人员不定期对钓鱼或游泳人员进行宣传及劝阻，对发现的问题及时处理。新城区小型水库修复完善警示标语、更换老化、损毁护栏围栏部件工作基本完成。 4、8月15—16日调研江夏区、黄陂区等新城区小型水库防溺水警示标示牌及水域周边护栏围栏修复、更换情况，效果良好。 | 是 | 否
10 | 昌先耀 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.7.14 | 市大军山泵站管理处党支部（蔡甸区） | 职工健身器材不足，已有健身设施老旧破损。 | 民生保障 | 1、确定方案：7月中旬走访调研大军山泵站管理处，了解具体情况。及时与大军山泵站管理处沟通协调，确定整改方案。 2、实施措施：8月底完成健身器材安装及维修工作。 | 2022.8.31 | 1、7月14到大军山泵站管理处调研，实地了解具体问题，并与大军山泵站管理处商讨解决方案。 2、7月19日协局有关处室赴大军山泵站调研，明确维修更新方案。 3、8月17日，局有关处室再次现场督导落实情况，要求按期完成健身器材安装及维修工作。 | 否 | 否
11 | 昌先耀 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.7.14 | 市大军山泵站管理处党支部（蔡甸区） | 职工通勤车辆使用年限长，故障率高。 | 民生保障 | 1、确定方案：7月14日到大军山泵站管理处调研，了解具体情况。7月底与大军山泵站管理处沟通协调，确定整改方案。 2、实施措施：8月底完成通勤车辆维修工作。 | 2022.8.31 | 1、7月14到大军山泵站管理处调研，实地了解具体问题，并与大军山泵站管理处商讨解决方案况。 2、7月19日协局有关处室赴大军山泵站调研，了解相关政策，商讨确定维修方案，确保职工上下班安全，满足职工通勤需要。 3、8月17日，局有关处室再次现场督导落实情况，要求按期完成车辆维修工作。 | 否 | 否
12 | 昌先耀 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.7.21 | 蔡甸区张湾街道新民村（移民村） | 枣桃、葡萄喜获丰收，但销售渠道窄，面临滞销 | 乡村振兴 | 1、确定方案：组织相关部门和单位，召开专题会议，研究拓展销售渠道可行性方案。 2、拓展渠道：组织相关部门和单位，按方案拓展销售渠道 | 2022.7.31 | 7月下旬，组织相关部门和单位，多次召开专题会议，积极协调，拓展销售渠道。截至7月底，已帮助销售枣桃、葡萄2000余斤，销售金额20000余元。 | 是 | 否
13 | 王赤兵 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.6.13 | 湖北广电网络工程建设有限责任公司（武昌区） | 企业反应疫情影响实际项目少，比较困难。请求能不能帮忙协调对接市场资源，拓展通信、市政、信息化建设等业务。 | 助企纾困 | 1、建立联系：6月份组织局信息中心、江夏区水务局与企业对接，建立联系，研究确定江夏区智慧水务项目建设。 2、确定清单：6月底前协调三方确定智慧水务项目建设清单。 3、跟进落实：7-9月，协调信息中心，持续推进江夏区智慧水务建设 4、跟踪反馈：10-12月，参看项目建设情况，并持续做好项目建设运维期间相关协调工作。 | 2022.12.31 | 1、6月13日走访企业了解企业情况后，现场组织企业与信息中心对接，6月15日至30日，协调信息中心和江夏区水务局、明确智慧水务项目建设清单，推进企业参与项目建设。 2、截止8月19日，企业已基本完成江夏区智慧水务建设，完成6个水质监测站、20个水位监测站、3个流量监测站、33个视频监控站的建设；整合接入全区94座水库、16处湖泊的水雨情监测数据，并将水务感知（监测）与一张图进行联动，实现所有的监测数据上图展示；整合集成区级防汛抗旱、市级数据河湖长等业务系统（登录方式），并实现与市级数据河湖长平台的对接（通过市局水务信息化平台），完成信息门户平台搭建，视频管理平台升级（图像智能识别分析）以及信息安全建设。 | 否 | 否
14 | 王赤兵 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.6.20 | 武汉市水务科学研究院党支部（江岸区） | 希望在规划咨询项目层面，局里能给予更多的资源。 | 基层治理 | 1、明确清单：组织局相关处室对接水科院就规划咨询类项目进行梳理，明确具体项目及实施清单。 2、确定方案：6月底局相关处室协同水科院共同研究探讨，形成初步支持方案。 3、项目建设：7-9月王赤兵协调局属各处室指导并配合水科院项目建设。 4、跟进落实：10-12月督导水科院加快项目建设，实施掌握项目进行动态及成效。 | 2022.12.31 | 1、6月20日走访调研水科院，就了解的情况及支部请求，王赤兵现场协调局相关处室落实。 2、组织局相关处室多次与水科院对接，在6月底明确了推进“武汉市水空间一张图”项目建设，包括雨污水系统、排水泵站、污水处理厂等设施加入系统。 3、截止8月19日，已完成全市雨污水系统的35个主要涵闸、中心城区92座泵站、32座污水处理厂、现状12座调蓄池等设施和重点水务要素按流域范围进行上图，已整合形成全市水务系统一张图。 | 否 | 否
15 | 王赤兵 | 武汉市水务局党组成员、副局长 | 2022.7.28 | 巡司河（武昌区、洪山区） | 水体污染较为严重，希望得到有效治理。 | 民生保障 | 1、督导建设：督促碧水集团积极推进巡司河流域综合治理一期、二期工程建设。 2、协调拆迁：督促协调武昌区尽快完成巡司河流域综合治理二期工程范围内拆迁工作。 3、强化维护：指导武昌区、洪山区做好巡司河日常巡查管护工作。 | 2022.12.31 | 1、7月19日，召集碧水集团、武昌区水务局、洪山区水务局、市排水公司等单位召开专题会议研究部署巡司河治理工作。截至7月底，巡司河流域一期工程桩基工程、支撑施工、土方工程已完成，初雨转输管线、初雨收集管线程正在推进；二期工程武泰闸污水处理厂及CSO调蓄池桩基和土方开挖工作正在推进，晒湖CSO调蓄池地下连续墙工程已基本完成，其他桩基和土方开挖工作正在推进。 2、5月6日、7月6日2次去函武昌区政府要求加快推进拆迁工作，但至今仍未拆除。8月3日向市长江办报告武昌区拆迁工作未按时完成。 3、武昌区、洪山区安排专人每天开展水体常态化巡查，及时发现和打捞水面漂浮物。武昌区和洪山区上半年公众满意度调查结果分别为97.1%和93.33%。 | 否 | 否
16 | 祝 杰 | 武汉市水务局二级巡视员 | 2022.6.14 | 全市各中心城区 | 部分老旧小区二次供水设施老化，需进行整体或局部改造。 | 民生保障 | 1.确定改造清单：上半年组织指导各区确定全市共200处具备改造条件的二次供水设施清单。 2.编制设计方案：6-7月由市给排水设计院配合各区完成全部拟改造点位的初步设计方案编制工作。 3.完成项目立项：7-8月督促各区完成对改造项目的立项审批等前期工作 4.督导工程施工：8月份开始由市水务集团组织力量开展改造工程施工，各区加强施工现场协调，确保年内所有200处改造项目完工通水。 | 2022.12.31 | 1.6月底各区已确定200处拟改造点位清单，并由市领导小组下达年度改造任务。 2.7月底已完成全部拟改造点位的初步设计方案编制工作。 3.各区正在陆续完成改造项目立项审批，目前已完成142处改造点位立项手续，完成率达71%。 4.部分已完成立项审批的点位已陆续开始进场施工，目前已有通过改造，63处项目已启动开工。确保年内完成全部200处老旧小区二次供水改造，有效解决这部分居民的生活用水问题。 | 否 | 否
17 | 祝 杰 | 武汉市水务局二级巡视员 | 2022.6.6 | 江夏区纸金公路、蔡甸区新农、大集地区 | 部分农村地区饮水安全水平需进一步提升。 | 民生保障 | 1.确定项目清单：经与省水利厅对接，我市主要涉及江夏区、蔡甸区农村饮水提标升级工程。 2.督导施工：每月对两个区两个项目进行常规检查督导，督促各区加快工作进度，确保两个项目按时完工。 3.检查抽查：不定期对各区工作推进情况进行临时抽查。 4.指导协调：在工作推进过程中根据各区需求进行指导和协调工作。 5.工程验收：在工程完工后进行验收，确保工程质量。 | 2022.12.31 | 1.确定我市项目为江夏区纸金公路给水管网改造工程和蔡甸区农村安全饮水供水加压站及管网新改建工程。 2.江夏区纸金公路给水管网改造工程，在通用大道至纸坊城区安装DN1200球墨铸铁管13.5公里，确保7.8万人供水得到改善，截止目前，已完成12.8公里，改善供水人数约7.4万人；蔡甸区农村安全饮水管网更新改造工程，更新改造管网154.2公里，确保14万人供水得到改善，截止目前，更新改造管网已完成120公里，改善供水人数约11.5万人。 3.先后5次到现场进行检查督导，察看工程进展情况，提出工作要求。 4.召开2次工作协调会，压实各区工程主体责任，同时帮助各区解决问题。 | 否 | 否
18 | 张军花 | 武汉市水务局二级巡视员 | 2022.6.9 | 湖北信通通信有限公司（江岸区） | 企业位于东西湖区八方路的计量检测中心办公楼厕所无法满足员工日常需求，拟在场区新建一处厕所，但区域雨污水改造尚未完成，新建厕所排污问题无法解决。 | 助企纾困 | 1、组织协调：组织区水务局相关部门进一步了解企业所在区域的排水状况和企业困难需求。 2、明确方案：在了解企业需求后制定解决方案，并与企业沟通协调。 3、跟进落实：继续走访调研企业，跟进事宜办理情况，督导区水务部门加快推进相关工作事宜。 | 2022.9.30 | 1.截止6月23日，已落实区水务联系人，区水务已对企业所在地排水状况进行了解。 2.先后与企业对接十余次，企业尚未向东西湖区水务局去函说明诉求。 3、计划本月联系区水务局一起赴企业走访，协调解决企业困难。 | 否 | 否
19 | 张军花 | 武汉市水务局二级巡视员 | 2022.7.5 | 武昌、汉口江滩 | 汉口江滩篮球场无法满足市民游客的需求，需新增4片篮球场；武昌江滩篮球场使用年限长，设施老旧破损，需要翻新篮球场。 | 民生保障 | 1、组织协调：组织江滩办结合百姓需求，研究商讨解决方案。 2、制定方案：制定增加篮球场等体育设施的设计方案、施工方案等。 3、组织施工：按照小型单项工程建设要求组织施工。 4、后续跟进：施工完成后收集百姓反馈，确保游客满意。 | 2022.11.30 | 1、7月18日，张军花协同相关部门再次走访市江滩管理办公室，现场确定了汉口江滩新增篮球场选址问题，并就新增汉口江滩篮球场和翻新武昌江滩篮球场进行了现场座谈，拟定了两处篮球场建设、维修方案。 2、8月5日，张军花督促指导市江滩办对外发布新建篮球场的采购意向。 3、8月16日，市江滩办完成工程造价咨询，该工程将于9月份进行对外招标。 | 否 | 否
公示说明：根据武学办发【2022】16号的工作提示六，经市委实践活动巡回指导组审核同意，结合实践活动要求，现将市水务局领导班子成员下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三个清单”情况予以公示。