武汉市水务局

2018年部门整体支出绩效评价

工作实施方案

按照武汉市财政项目绩效评价工作的要求，为高标准、高质量完成本次绩效评价任务，根据项目情况和委托方要求制定如下评价实施方案。

一、绩效评价目的

通过对武汉市水务局2018年财政整体支出实施绩效考评，旨在对该财政整体支出从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面进行全面的考核并作出评价，为进一步提高财政资金使用效益提供决策支持。

二、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是武汉市水务局及二级单位。

本次绩效评价的范围武汉市水务局2018年部门预算支出包括基本支出和项目支出。

三、评价依据

《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划〉（2012—2015）的通知》（财预〔2012〕396号）、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂财发〔2013〕9号）、《省财政厅关于印发〈湖北省预算绩效管理工作方案〉（2012—2015）的通知》（鄂财绩发〔2013〕8号）、《湖北省财政厅关于印发<湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政[2013]95号）等文件精神。

四、实施内容

（一）绩效评价内容、方法和标准

从投入、过程、产出和效果四个方面对2018年武汉市水务局部门整体支出进行评价。投入、过程参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行设置；产出根据部门具体情况与项目实施单位协商设置产出指标；效果根据部门具体情况从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等方面选择适合指标进行评价。

本次绩效评价主要通过查阅项目档案、财务资料、座谈、面访等方法收集绩效评价基础资料，通过专家评估对财政支出效果实施评价。

结合本项目特点，绩效评价标准拟选用计划标准，用预算、计划的工作目标，项目、资金管理制度等作为本次的评价标准。

（二）工作实施步骤

1、拟定绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系。通过与委托方和被评价方充分沟通，进一步完善绩效评价指标体系，设计绩效评价调查问卷和相关统计表格。

2、根据绩效评价要求，通知相关单位提前做好绩效评价组织工作。

3、根据委托方的要求开展绩效评价现场工作。与各职能部门负责人及相关人员实施人座谈，收集相关资料，特别是项目年度总结和自评报告（一般包括项目概况、项目的实施与管理情况、经费来源和使用情况、主要的经验、做法、存在的问题及建议）

4、查看项目管理档案和项目相关财务会计资料。

5、根据项目特点对项目的实施情况进行核实、取证。

6、项目小组离场前就发现的问题与项目申请单位进行沟通确认。

7、资料整理分析，撰写报告。

五、工作组织、保障及人员安排

（二）工作实施组

项目经理：马  波    中国注册会计师

中国税务师

中国资产评估师

湖北省财政厅绩效评价专家

成员：郭  丽    中国注册会计师

徐  阳    会计师

陈志宇    会计师

谢  雪    会计师

章山峰    助理人员

李  志    助理人员

六、工作进度及时间安排。

8月20日至31日   起草实施方案、方案沟通、方案审批、收集整理部门资料、设计评价指标体系

9月1日至20日   进行绩效现场工作

9月21日至28日   整理资料、撰写报告

9月25日至280日   报告沟通、修订报告

9月30日前             提交正式报告

七、 评价纪律

（一）不准接受被评价单位任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券。

（二）不准向被评价单位提出与评价工作无关的要求。

（三）不准在被评价单位报销任何因公因私的费用。

（四）对评价工作中获悉的国家秘密和商业秘密和工作秘密负有保密义务；绩效评价报告、相关数据以及相关资料未经甲方同意，乙方不得擅自对外公布和发表。

武汉宏信会计师事务有限公司

2018年8月15日