## 12月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至12月27日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-52周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 102.1% | 61.0699
一、市级项目 |  |  | 37 | 99.27% | 36.7299
1 | 市碧水集团 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 101.3% | 12.1562
2 | 市碧水集团 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 100% | 16.0075
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 100% | 3
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 92.77% | 5.5662
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 106.8% | 24.34
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 100% | 1
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 192% | 5.76
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 68.79% | 3.99 |  | 1.征地拆迁进展缓慢； 2.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 80.8% | 8.08
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 183.7% | 5.51
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | ——

## 12月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至12月18日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-51周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 102.8% | 61.4895
一、市级项目 |  |  | 37 | 92.31% | 34.1548
1 | 市碧水集团 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 82.08% | 9.85
2 | 市碧水集团 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 98.75% | 15.8
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 100% | 3
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 91.75% | 5.5048
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 104.5% | 23.8347
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 100% | 1
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 187% | 5.61
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 64.31% | 3.7297 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 79.85% | 7.985
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 183.7% | 5.51
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5

## 12月第一周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至12月4日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-49周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 98.83% | 59.1
一、市级项目 |  |  | 37 | 87.92% | 32.53
1 | 市碧水集团 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 73.67% | 8.84
2 | 市碧水集团 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 96.25% | 15.4
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 97.33% | 2.92
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 89.5% | 5.37
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 101.2% | 23.07
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 100% | 1
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 176% | 5.28
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 60.86% | 3.53 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 78.1% | 7.81
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 181.7% | 5.45
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5

## 11月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至11月27日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-48周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 96.84% | 57.9128
一、市级项目 |  |  | 37 | 86.96% | 32.1737
1 | 市碧水集团 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 73.25% | 8.7903
2 | 市碧水集团 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 94.92% | 15.1874
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 95.67% | 2.87
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 88.77% | 5.326
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 97.54% | 22.2391
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 100% | 1
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 156% | 4.68
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 58.61% | 3.3991 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 77.4% | 7.74
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 180.7% | 5.42
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5

## 11月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至11月20日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-47周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 93.46% | 55.89
一、市级项目 |  |  | 37 | 86% | 31.82
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 72.67% | 8.72
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 93.5% | 14.96
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 95.67% | 2.87
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 87.83% | 5.27
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 90.22% | 20.57
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 100% | 1
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 120% | 3.6
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 49.31% | 2.86 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 77.2% | 7.72
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 179.7% | 5.39
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至11月12日，累计完成投资69.23亿元，完成率81.14%。其中，完成率低于50%的项目如下列表。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30%
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0%
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07%
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12%
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4607 | 10.02%
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 1071 | 1.339%
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1%

## 11月第二周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至11月13日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-46周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 91.52% | 54.73
一、市级项目 |  |  | 37 | 84.84% | 31.39
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 72% | 8.64
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 92.06% | 14.73
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 94.67% | 2.84
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 86.33% | 5.18
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 87.02% | 19.84
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 87% | 0.87
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 116.7% | 3.5
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 41.55% | 2.41 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 77% | 7.7
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 178.7% | 5.36
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至10月22日，累计完成投资60.18亿元，完成率70.53%。其中，完成率低于50%的项目如下列表。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30%
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0%
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07%
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12%
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4607 | 10.02%
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 1071 | 1.339%
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1%

## 10月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至10月31日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-44周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 88.09% | 52.68
一、市级项目 |  |  | 37 | 82.11% | 30.38
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 70.75% | 8.49
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 88.94% | 14.23
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 91% | 2.73
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 82.17% | 4.93
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 82.46% | 18.8
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 74% | 0.74
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 109.3% | 3.28
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 33.62% | 1.95 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 76% | 7.6
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 174.3% | 5.23
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至10月22日，累计完成投资60.18亿元，完成率70.53%。其中，完成率低于50%的项目如下列表。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30%
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0%
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07%
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12%
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4607 | 10.02%
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 1071 | 1.339%
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1%

## 10月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至10月23日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-43周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 80.94% | 48.4
一、市级项目 |  |  | 37 | 81.38% | 30.11
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 70.17% | 8.42
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 88.62% | 14.18
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 88.33% | 2.65
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 81% | 4.86
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 80.22% | 18.29
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 69% | 0.69
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 102.7% | 3.08
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 30.86% | 1.79 |  | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 76% | 7.6
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 171% | 5.13
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至10月22日，累计完成投资60.18亿元，完成率70.53%。其中，完成率低于50%的项目如下列表。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30%
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0%
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07%
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12%
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4607 | 10.02%
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 1071 | 1.339%
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1%

## 10月第二周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至10月15日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-42周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 79.88% | 47.77
一、市级项目 |  |  | 37 | 80.65% | 29.84
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 69.67% | 8.36
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 88.25% | 14.12
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 85.67% | 2.57
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 79.83% | 4.79
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 78.64% | 17.93
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 62% | 0.62
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 100% | 3
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 30.69% | 1.78 |  | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 75% | 7.5
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 167.7% | 5.03
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至10月9日，累计完成投资58.37亿元，完成率68.41%。其中，完成率低于50%的项目有项目名称+（完成率%）、项目名称+（完成率%）。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 四水类别 | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比（%） | 计划开工时间
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30% | 12 | 2018-01-01
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0% | 35 | 2020-02-01
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07% | 41 | 2019-11-01
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12% | 31 | 2020-09-01
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4186 | 9.1% | 27 | 2019-11-01
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 500 | 0.625% | 5 | 2020-11-01
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1% | 4 | 2020-03-01

## 10月第一周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至10月8日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-41周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 78.33% | 46.84
一、市级项目 |  |  | 37 | 79.95% | 29.58
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 69.25% | 8.31
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 88% | 14.08
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 82.33% | 2.47
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 78.67% | 4.72
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 75.7% | 17.26
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 98.67% | 2.96
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 30.17% | 1.75 |  | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 73% | 7.3
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 156% | 4.68
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至10月9日，累计完成投资58.37亿元，完成率68.41%。其中，完成率低于50%的项目有项目名称+（完成率%）、项目名称+（完成率%）。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 四水类别 | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比（%） | 计划开工时间
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30% | 12 | 2018-01-01
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0% | 35 | 2020-02-01
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07% | 41 | 2019-11-01
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12% | 31 | 2020-09-01
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4186 | 9.1% | 27 | 2019-11-01
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 500 | 0.625% | 5 | 2020-11-01
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1% | 4 | 2020-03-01

## 9月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至9月30日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-39周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 76.99% | 46.04
一、市级项目 |  |  | 37 | 79.27% | 29.33
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 69% | 8.28
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 87.75% | 14.04
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 80.67% | 2.42
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 76.5% | 4.59
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 73.29% | 16.71
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 96.67% | 2.9
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 28.62% | 1.66 |  | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 71% | 7.1
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 149.3% | 4.48
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至9月17日，累计完成投资51.22亿元，完成率60.03%。其中，完成率低于50%的项目有项目名称+（完成率%）、项目名称+（完成率%）。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 四水类别 | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比（%） | 计划开工时间
1 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 排涝 | 85395 | 30000 | 300 | 12 | 2018-01-01
2 | 蔡甸区 | 蔡甸区东部区域清水入江项目 |  | 治污 | 150000 | 75000 | 54461 | 35 | 2020-02-01
3 | 碧水集团 | 武昌区八铺街堤（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程 |  | 防洪 | 17084 | 10000 | 7100 | 41 | 2019-11-01
4 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 治污 | 15300 | 12300 | 4805 | 31 | 2020-09-01
5 | 碧水集团 | 东湖水环境提升工程 |  | 治污 | 270759 | 90000 | 57219 | 27 | 2019-11-01
6 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 治污 | 58000 | 10000 | 3000 | 5 | 2020-11-01
7 | 碧水集团 | 巡司河流域治理项目-巡司河综合整治（三期）工程 |  | 治污 | 805800 | 140000 | 40000 | 4 | 2020-03-01
8 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 排涝 | 29441 | 10000 | 0 | 0 | 2020-11-01
9 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 治污 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2020-04-01
10 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 治污 | 310300 | 46000 | 2650 | 0 | 2020-03-01
11 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 治污 | 229800 | 80000 | 0 | 0 | 2020-04-01

## 9月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至9月18日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成情况 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
|  |  |  | 完成率 | 1-38周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 74.72% | 44.68
一、市级项目 |  |  | 37 | 78.3% | 28.97
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 68.58% | 8.23
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 87.06% | 13.93
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 79% | 2.37
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 74% | 4.44
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 68.9% | 15.71
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 95% | 2.85
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 27.76% | 1.61 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 68% | 6.8
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 129.3% | 3.88
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至9月3日，累计完成投资49.41亿元，完成率57.91%。完成率低于50%的项目有：
|  | 项目名称 | 建设单位 | 总投资 | 本年计划 | 本年完成 | 完成率
| 1 | 青山港引水口引水水质净化工程 | 碧水集团 | 5.8 | 1 | 0.3 | 30%
| 2 | 朱家老港综合整治工程 | 碧水集团 | 2.94 | 1 | 0 | 0%
| 3 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 | 碧水集团 | 1.53 | 1.23 | 0.48 | 39.02%
| 4 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 | 碧水集团 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0%
| 5 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 | 碧水集团 | 22.98 | 8 | 0 | 0%
| 6 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 | 碧水集团 | 31.03 | 4.6 | 0 | 0%
| 7 | 巡司河流域治理项目-巡司河综合整治（三期）工程 | 碧水集团 | 80.58 | 14 | 4 | 28.57%
| 8 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 | 洪山区 | 8.54 | 3 | 0.03 | 1%
| 9 | 倒水河系统治理工程 | 新洲区 | 0.49 | 0.14 | 0.03 | 21.43%

## 9月第二周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至9月10日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
|  |  |  | 完成率 | 1-37周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 73.26% | 43.81
一、市级项目 |  |  | 37 | 77.59% | 28.71
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 68.17% | 8.18
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 86.75% | 13.88
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 76.67% | 2.3
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 72.5% | 4.35 |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 66.23% | 15.1
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 93% | 2.79
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 27.07% | 1.57 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 65% | 6.5 |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 122.3% | 3.67
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至9月3日，累计完成投资49.41亿元，完成率57.91%。完成率低于50%的项目有：
|  | 项目名称 | 建设单位 | 总投资 | 本年计划 | 本年完成 | 完成率
| 1 | 青山港引水口引水水质净化工程 | 碧水集团 | 5.8 | 1 | 0.3 | 30%
| 2 | 朱家老港综合整治工程 | 碧水集团 | 2.94 | 1 | 0 | 0%
| 3 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 | 碧水集团 | 1.53 | 1.23 | 0.48 | 39.02%
| 4 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 | 碧水集团 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0%
| 5 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 | 碧水集团 | 22.98 | 8 | 0 | 0%
| 6 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 | 碧水集团 | 31.03 | 4.6 | 0 | 0%
| 7 | 巡司河流域治理项目-巡司河综合整治（三期）工程 | 碧水集团 | 80.58 | 14 | 4 | 28.57%
| 8 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 | 洪山区 | 8.54 | 3 | 0.03 | 1%
| 9 | 倒水河系统治理工程 | 新洲区 | 0.49 | 0.14 | 0.03 | 21.43%

## 9月第一周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至8月31日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 投资完成情况 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-36周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 71.86% | 42.97
一、市级项目 |  |  | 37 | 77.03% | 28.5
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 67.75% | 8.13
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 86.44% | 13.83
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 76% | 2.28
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 71% | 4.26 |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 63.46% | 14.47
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 91.67% | 2.75
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 26.38% | 1.53 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 62% | 6.2 |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 114% | 3.42
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至9月3日，累计完成投资49.41亿元，完成率57.91%。完成率低于50%的项目有：
|  | 项目名称 | 建设单位 | 总投资 | 本年计划 | 本年完成 | 完成率
| 1 | 青山港引水口引水水质净化工程 | 碧水集团 | 5.8 | 1 | 0.3 | 30%
| 2 | 朱家老港综合整治工程 | 碧水集团 | 2.94 | 1 | 0 | 0%
| 3 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 | 碧水集团 | 1.53 | 1.23 | 0.48 | 39.02%
| 4 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 | 碧水集团 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0%
| 5 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 | 碧水集团 | 22.98 | 8 | 0 | 0%
| 6 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 | 碧水集团 | 31.03 | 4.6 | 0 | 0%
| 7 | 巡司河流域治理项目-巡司河综合整治（三期）工程 | 碧水集团 | 80.58 | 14 | 4 | 28.57%
| 8 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 | 洪山区 | 8.54 | 3 | 0.03 | 1%
| 9 | 倒水河系统治理工程 | 新洲区 | 0.49 | 0.14 | 0.03 | 21.43%

## 8月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至8月28日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-35周完成投资 | 完成率 | 1-35周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 70.89% | 42.39 | 0% | 0
一、市级项目 |  |  | 37 | 76.76% | 28.4 |  | 0
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 67.75% | 8.13 | 0%
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 86.44% | 13.83 | 0%
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 75% | 2.25 | 0%
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 69.83% | 4.19 | 0% |  |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 61.36% | 13.99 | 0% | 0
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 0% |  |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 90% | 2.7 | 0%
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 26.21% | 1.52 | 0% |  | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 60% | 6 | 0% |  |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 106.7% | 3.2 | 0%
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至8月20日，累计完成投资（）亿元，完成率（）%。

## 8月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至8月20日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-34周完成投资 | 完成率 | 1-34周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 68.63% | 41.04 | 0% | 0
一、市级项目 |  |  | 37 | 75.97% | 28.11 |  | 0
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 66.83% | 8.02 | 0%
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 86.12% | 13.78 | 0%
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 74% | 2.22 | 0%
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 68.17% | 4.09 | 0% |  |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 56.71% | 12.93 | 0% | 0
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 0% |  |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 88.33% | 2.65 | 0%
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 20.69% | 1.2 | 0% |  | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 57.5% | 5.75 | 0% |  |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 92% | 2.76 | 0%
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至8月20日，累计完成投资（）亿元，完成率（）%。

## 8月第二周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至8月13日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-33周完成投资 | 完成率 | 1-33周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 66.54% | 39.79 | 0% | 0
一、市级项目 |  |  | 37 | 74.86% | 27.7 |  | 0
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 66% | 7.92 | 0%
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 85.81% | 13.73 | 0%
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 72.67% | 2.18 | 0%
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 64.5% | 3.87 | 0% |  |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 53.03% | 12.09 | 0% | 0
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 0% |  |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 86.33% | 2.59 | 0%
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 20.34% | 1.18 | 0% |  | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 55% | 5.5 | 0% |  |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 75% | 2.25 | 0%
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——

## 8月第一周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至8月6日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-32周完成投资 | 完成率 | 1-32周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 64.73% | 38.71 | 65.38% | 39.1
一、市级项目 |  |  | 37 | 73.11% | 27.05 |  | 26.5
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 65.33% | 7.84 | 64.17% | 7.7
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 85.5% | 13.68 | 85% | 13.6
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 66% | 1.98 | 66.67% | 2
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 59.17% | 3.55 | 53.33% | 3.2 |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 51.14% | 11.66 |  | 12.6
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 60% | 0.6 |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 84.33% | 2.53 | 83.33% | 2.5
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 20% | 1.16 | 41.38% | 2.4 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 52.5% | 5.25 | 50% | 5 |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 71.67% | 2.15 | 70% | 2.1
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——

## 7月第五周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至7月31日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-31周完成投资 | 完成率 | 1-31周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 63.18% | 37.78 | 68.44% | 40.93
一、市级项目 |  |  | 37 | 71.65% | 26.51
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 64.42% | 7.73
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 85.12% | 13.62
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 65% | 1.95
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 53.5% | 3.21 |  |  |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 49.43% | 11.27
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 |  |  |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 83% | 2.49
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 20% | 1.16 | 39.66% | 2.3 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 50% | 5 |  |  |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 68.33% | 2.05
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | —— |  | 0.85

## 7月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至7月23日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-30周完成投资 | 完成率 | 1-30周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 61.85% | 36.9846 | 65.3% | 39.05
一、市级项目 |  |  | 37 | 70% | 25.9
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 64.17% | 7.7
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 85% | 13.6
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 63.33% | 1.9
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 45% | 2.7 |  |  |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 48.62% | 11.0846
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 60% | 0.6 |  |  |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 83.33% | 2.5
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 18.7% | 1.0846 | 39.66% | 2.3 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 49% | 4.9 |  |  |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 66.67% | 2
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | —— |  | 0.85

## 7月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至7月17日）
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-29周投资完成情况
[5 empty] | 1-29周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 60.72% | 36.31 | 0.99
一、市级项目 |  |  | 31 | 74.55% | 23.11 | 0.48
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 63.83% | 7.66 | 0.37 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 84.5% | 13.52 | 0.11 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 64.33% | 1.93 | 0 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 6 | 45% | 2.7 | 0.12
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 45% | 2.7 | 0.12 | 11.48
三、区级项目 |  |  | 22.8 | 46.05% | 10.5 | 0.39 | 7.3
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 0
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 80% | 2.4 | 0 | 4.5
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 16.9% | 0.98 | 0.04 | 11
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 46.5% | 4.65 | 0.33 | 50
5 | 蔡甸区 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 63.33% | 1.9 | 0.02

## 7月第二周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至7月9日）
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-28周投资完成情况
[5 empty] | 1-28周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 57.35% | 34.297 | 1.2165
一、市级项目 |  |  | 31 | 72.99% | 22.627 | 0.497
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 60.75% | 7.29 | 0.32 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 83.81% | 13.41 | 0.11 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 64.23% | 1.927 | 0.067 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 37.89% | 3.41 | 0.11
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 43% | 2.58 | 0.11 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 27.67% | 0.83 | 0 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 41.72% | 8.26 | 0.6095
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 0.0095 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 80% | 2.4 | 0.4 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 16.72% | 0.97 | 0.04 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 43.2% | 4.32 | 0.16

## 7月第一周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至7月3日）
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-27周投资完成情况
[5 empty] | 1-27周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 55.31% | 33.0779 | 0.619
一、市级项目 |  |  | 31 | 71.39% | 22.13 | 0.067
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 58.08% | 6.97 | 0 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 83.12% | 13.3 | 0 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 62% | 1.86 | 0.067 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 36.67% | 3.3 | 0.091
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 41.17% | 2.47 | 0.065 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 27.67% | 0.83 | 0.026 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 38.63% | 7.6479 | 0.461
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 56% | 0.56 | 0.01 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 66.6% | 1.9979 | 0.12 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 16.03% | 0.93 | 0.091 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 41.6% | 4.16 | 0.24

## 6月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至6月28日）
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-26周投资完成情况
[5 empty] | 1-26周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 54.28% | 32.4577 | 3.843
一、市级项目 |  |  | 31 | 71.16% | 22.0582 | 1.803
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 58.08% | 6.97 | 0.3 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 83.11% | 13.2982 | 1.21 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 59.67% | 1.79 | 0.293 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 35.67% | 3.21 | 1.58
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 40.17% | 2.41 | 1.3 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 26.67% | 0.8 | 0.28 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 36.31% | 7.1895 | 0.46
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 54.95% | 0.5495 | 0.01 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 62.67% | 1.88 | 0.07 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 14.48% | 0.84 | 0.15 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 39.2% | 3.92 | 0.23

## 6月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-25周投资完成情况
[5 empty] | 1-25周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 47.86% | 28.6195 | 1.716
一、市级项目 |  |  | 31 | 65.35% | 20.26 | 0.61
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 55.58% | 6.67 | 0.28 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 75.56% | 12.09 | 0.12 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 50% | 1.5 | 0.21 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 18.11% | 1.63 | 0.593
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 18.5% | 1.11 | 0.54 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 17.33% | 0.52 | 0.053 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 33.99% | 6.7295 | 0.513
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 53.95% | 0.5395 | 0.005 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 60.33% | 1.81 | 0.04 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 11.9% | 0.69 | 0.238 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 36.9% | 3.69 | 0.23

## 6月第二周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-24周投资完成情况
[5 empty] | 1-24周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 44.99% | 26.9045 | 2.5716
一、市级项目 |  |  | 31 | 63.39% | 19.65 | 2.2
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 53.25% | 6.39 | 0.3 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 74.81% | 11.97 | 1.48 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 43% | 1.29 | 0.42 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 11.56% | 1.04 | 0.05
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 9.5% | 0.57 | 0.03 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 15.67% | 0.47 | 0.02 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 31.39% | 6.2145 | 0.3216
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 53.45% | 0.5345 | 0.0016 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 59% | 1.77 | 0.05 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 7.759% | 0.45 | 0.04 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 34.6% | 3.46 | 0.23

## 6月第一周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-23周投资完成情况
[5 empty] | 1-23周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 40.69% | 24.3329 | 2.9516
一、市级项目 |  |  | 31 | 56.29% | 17.45 | 1.74
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 50.75% | 6.09 | 0.31 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 65.56% | 10.49 | 1.37 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 29% | 0.87 | 0.06 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 11% | 0.99 | 0.38
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 9% | 0.54 | 0.07 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 15% | 0.45 | 0.31 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 29.76% | 5.8929 | 0.8316
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 53.29% | 0.5329 | 0.0016 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 57.33% | 1.72 | 0.56 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 7.069% | 0.41 | 0.04 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 32.3% | 3.23 | 0.23

## 5月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-22周投资完成情况
[5 empty] | 1-22周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 35.75% | 21.3813 | 6.3443
一、市级项目 |  |  | 31 | 50.68% | 15.71 | 4.82
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 48.17% | 5.78 | 2.83 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 57% | 9.12 | 1.79 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 27% | 0.81 | 0.2 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 6.778% | 0.61 | 0.017
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 7.833% | 0.47 | 0.017 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 4.667% | 0.14 | 0 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 25.56% | 5.0613 | 1.5073
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 53.13% | 0.5313 | 0.0013 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 38.67% | 1.16 | 0.11 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 6.379% | 0.37 | 0.036 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 30% | 3 | 1.36

## 5月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-21周投资完成情况
[5 empty] | 1-21周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 25.06% | 14.9832 | 3.5556
一、市级项目 |  |  | 31 | 35.13% | 10.89 | 2.39
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 24.58% | 2.95 | 0.37 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 45.81% | 7.33 | 1.7 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 20.33% | 0.61 | 0.32 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 6.591% | 0.5932 | 0.538
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 7.5% | 0.45 | 0.45 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 4.773% | 0.1432 | 0.088 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 17.68% | 3.5 | 0.6276
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 48% | 0.48 | 0.05 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 35% | 1.05 | 0.08 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 5.69% | 0.33 | 0.0176 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 16.4% | 1.64 | 0.48

## 5月第二周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-20周投资完成情况
[5 empty] | 1-20周 | 本周/月
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 17.16% | 10.2632 | 2.1441
一、市级项目 |  |  | 31 | 27.41% | 8.4956 | 1.8761
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 21.5% | 2.58 | 0.31
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 35.19% | 5.63 | 1.39
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 9.52% | 0.2856 | 0.1761
二、平台公司 |  |  | 9 | 0.6133% | 0.0552 | 0
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 0% | 0 | 0
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 1.84% | 0.0552 | 0
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 8.648% | 1.7124 | 0.268
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 43% | 0.43 | 0.12
3 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 32.33% | 0.97 | 0.08
4 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 5.386% | 0.3124 | 0.068
5 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 0%