## 6月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表（6月）
（截至6月28日）
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-26周投资完成情况
[5 empty] | 1-26周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 54.28% | 32.4577 | 3.843
一、市级项目 |  |  | 31 | 71.16% | 22.0582 | 1.803
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 58.08% | 6.97 | 0.3 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 83.11% | 13.2982 | 1.21 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 59.67% | 1.79 | 0.293 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 35.67% | 3.21 | 1.58
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 40.17% | 2.41 | 1.3 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 26.67% | 0.8 | 0.28 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 36.31% | 7.1895 | 0.46
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 54.95% | 0.5495 | 0.01 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 62.67% | 1.88 | 0.07 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 14.48% | 0.84 | 0.15 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 39.2% | 3.92 | 0.23

## 6月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-25周投资完成情况
[5 empty] | 1-25周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 47.86% | 28.6195 | 1.716
一、市级项目 |  |  | 31 | 65.35% | 20.26 | 0.61
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 55.58% | 6.67 | 0.28 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 75.56% | 12.09 | 0.12 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 50% | 1.5 | 0.21 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 18.11% | 1.63 | 0.593
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 18.5% | 1.11 | 0.54 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 17.33% | 0.52 | 0.053 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 33.99% | 6.7295 | 0.513
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 53.95% | 0.5395 | 0.005 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 60.33% | 1.81 | 0.04 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 11.9% | 0.69 | 0.238 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 36.9% | 3.69 | 0.23

## 6月第二周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-24周投资完成情况
[5 empty] | 1-24周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 44.99% | 26.9045 | 2.5716
一、市级项目 |  |  | 31 | 63.39% | 19.65 | 2.2
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 53.25% | 6.39 | 0.3 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 74.81% | 11.97 | 1.48 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 43% | 1.29 | 0.42 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 11.56% | 1.04 | 0.05
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 9.5% | 0.57 | 0.03 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 15.67% | 0.47 | 0.02 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 31.39% | 6.2145 | 0.3216
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 53.45% | 0.5345 | 0.0016 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 59% | 1.77 | 0.05 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 7.759% | 0.45 | 0.04 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 34.6% | 3.46 | 0.23

## 6月第一周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-23周投资完成情况
[5 empty] | 1-23周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 40.69% | 24.3329 | 2.9516
一、市级项目 |  |  | 31 | 56.29% | 17.45 | 1.74
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 50.75% | 6.09 | 0.31 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 65.56% | 10.49 | 1.37 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 29% | 0.87 | 0.06 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 11% | 0.99 | 0.38
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 9% | 0.54 | 0.07 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 15% | 0.45 | 0.31 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 29.76% | 5.8929 | 0.8316
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 53.29% | 0.5329 | 0.0016 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 57.33% | 1.72 | 0.56 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 7.069% | 0.41 | 0.04 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 32.3% | 3.23 | 0.23