## 7月第五周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至7月31日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-31周完成投资 | 完成率 | 1-31周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 63.18% | 37.78 | 68.44% | 40.93
一、市级项目 |  |  | 37 | 71.65% | 26.51
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 64.42% | 7.73
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 85.12% | 13.62
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 65% | 1.95
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 53.5% | 3.21 |  |  |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 49.43% | 11.27
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 |  |  |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 83% | 2.49
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 20% | 1.16 | 39.66% | 2.3 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 50% | 5 |  |  |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 68.33% | 2.05
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | —— |  | 0.85

## 7月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至7月23日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-30周完成投资 | 完成率 | 1-30周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 61.85% | 36.9846 | 65.3% | 39.05
一、市级项目 |  |  | 37 | 70% | 25.9
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 64.17% | 7.7
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 85% | 13.6
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 63.33% | 1.9
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 45% | 2.7 |  |  |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 48.62% | 11.0846
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 60% | 0.6 |  |  |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 83.33% | 2.5
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 18.7% | 1.0846 | 39.66% | 2.3 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 49% | 4.9 |  |  |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 66.67% | 2
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | —— |  | 0.85

## 7月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至7月17日）
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-29周投资完成情况
[5 empty] | 1-29周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 60.72% | 36.31 | 0.99
一、市级项目 |  |  | 31 | 74.55% | 23.11 | 0.48
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 63.83% | 7.66 | 0.37 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 84.5% | 13.52 | 0.11 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 64.33% | 1.93 | 0 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 6 | 45% | 2.7 | 0.12
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 45% | 2.7 | 0.12 | 11.48
三、区级项目 |  |  | 22.8 | 46.05% | 10.5 | 0.39 | 7.3
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 0
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 80% | 2.4 | 0 | 4.5
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 16.9% | 0.98 | 0.04 | 11
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 46.5% | 4.65 | 0.33 | 50
5 | 蔡甸区 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 63.33% | 1.9 | 0.02

## 7月第二周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至7月9日）
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-28周投资完成情况
[5 empty] | 1-28周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 57.35% | 34.297 | 1.2165
一、市级项目 |  |  | 31 | 72.99% | 22.627 | 0.497
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 60.75% | 7.29 | 0.32 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 83.81% | 13.41 | 0.11 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 64.23% | 1.927 | 0.067 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 37.89% | 3.41 | 0.11
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 43% | 2.58 | 0.11 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 27.67% | 0.83 | 0 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 41.72% | 8.26 | 0.6095
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 0.0095 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 80% | 2.4 | 0.4 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 16.72% | 0.97 | 0.04 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 43.2% | 4.32 | 0.16

## 7月第一周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至7月3日）
填报单位：武汉市水务局 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-27周投资完成情况
[5 empty] | 1-27周 | 本周
[5 empty] | 完成投资 | 完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 55.31% | 33.0779 | 0.619
一、市级项目 |  |  | 31 | 71.39% | 22.13 | 0.067
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程 | 12 | 58.08% | 6.97 | 0 | 24.68
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程 | 16 | 83.12% | 13.3 | 0 | 47.75
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 62% | 1.86 | 0.067 | 7.13
二、平台公司 |  |  | 9 | 36.67% | 3.3 | 0.091
1 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 41.17% | 2.47 | 0.065 | 11.48
2 | 市城投公司 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 27.67% | 0.83 | 0.026 | 7.3
三、区级项目 |  |  | 19.8 | 38.63% | 7.6479 | 0.461
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 56% | 0.56 | 0.01 | 4.5
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 66.6% | 1.9979 | 0.12 | 11
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 16.03% | 0.93 | 0.091 | 50
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期） | 10 | 41.6% | 4.16 | 0.24