## 8月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至8月28日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-35周完成投资 | 完成率 | 1-35周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 70.89% | 42.39 | 0% | 0
一、市级项目 |  |  | 37 | 76.76% | 28.4 |  | 0
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 67.75% | 8.13 | 0%
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 86.44% | 13.83 | 0%
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 75% | 2.25 | 0%
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 69.83% | 4.19 | 0% |  |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 61.36% | 13.99 | 0% | 0
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 0% |  |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 90% | 2.7 | 0%
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 26.21% | 1.52 | 0% |  | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 60% | 6 | 0% |  |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 106.7% | 3.2 | 0%
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至8月20日，累计完成投资（）亿元，完成率（）%。

## 8月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至8月20日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-34周完成投资 | 完成率 | 1-34周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 68.63% | 41.04 | 0% | 0
一、市级项目 |  |  | 37 | 75.97% | 28.11 |  | 0
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 66.83% | 8.02 | 0%
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 86.12% | 13.78 | 0%
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 74% | 2.22 | 0%
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 68.17% | 4.09 | 0% |  |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 56.71% | 12.93 | 0% | 0
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 0% |  |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 88.33% | 2.65 | 0%
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 20.69% | 1.2 | 0% |  | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 57.5% | 5.75 | 0% |  |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 92% | 2.76 | 0%
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至8月20日，累计完成投资（）亿元，完成率（）%。

## 8月第二周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至8月13日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-33周完成投资 | 完成率 | 1-33周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 66.54% | 39.79 | 0% | 0
一、市级项目 |  |  | 37 | 74.86% | 27.7 |  | 0
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 66% | 7.92 | 0%
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 85.81% | 13.73 | 0%
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 72.67% | 2.18 | 0%
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 64.5% | 3.87 | 0% |  |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 53.03% | 12.09 | 0% | 0
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 0% |  |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 86.33% | 2.59 | 0%
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 20.34% | 1.18 | 0% |  | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 55% | 5.5 | 0% |  |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 75% | 2.25 | 0%
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——

## 8月第一周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至8月6日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 各区报送市发改委数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-32周完成投资 | 完成率 | 1-32周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 64.73% | 38.71 | 65.38% | 39.1
一、市级项目 |  |  | 37 | 73.11% | 27.05 |  | 26.5
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 65.33% | 7.84 | 64.17% | 7.7
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 85.5% | 13.68 | 85% | 13.6
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 66% | 1.98 | 66.67% | 2
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 59.17% | 3.55 | 53.33% | 3.2 |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 51.14% | 11.66 |  | 12.6
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 | 60% | 0.6 |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 84.33% | 2.53 | 83.33% | 2.5
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 20% | 1.16 | 41.38% | 2.4 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 52.5% | 5.25 | 50% | 5 |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 蔡甸水厂新建工程-净水厂（一期）工程 | 3 | 71.67% | 2.15 | 70% | 2.1
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——