## 9月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至9月30日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-39周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 76.99% | 46.04
一、市级项目 |  |  | 37 | 79.27% | 29.33
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 69% | 8.28
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 87.75% | 14.04
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 80.67% | 2.42
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 76.5% | 4.59
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 73.29% | 16.71
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 96.67% | 2.9
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 28.62% | 1.66 |  | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 71% | 7.1
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 149.3% | 4.48
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至9月17日，累计完成投资51.22亿元，完成率60.03%。其中，完成率低于50%的项目有项目名称+（完成率%）、项目名称+（完成率%）。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 四水类别 | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比（%） | 计划开工时间
1 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 排涝 | 85395 | 30000 | 300 | 12 | 2018-01-01
2 | 蔡甸区 | 蔡甸区东部区域清水入江项目 |  | 治污 | 150000 | 75000 | 54461 | 35 | 2020-02-01
3 | 碧水集团 | 武昌区八铺街堤（鹦鹉洲大桥至杨泗港大桥段）防洪及环境综合整治工程 |  | 防洪 | 17084 | 10000 | 7100 | 41 | 2019-11-01
4 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 治污 | 15300 | 12300 | 4805 | 31 | 2020-09-01
5 | 碧水集团 | 东湖水环境提升工程 |  | 治污 | 270759 | 90000 | 57219 | 27 | 2019-11-01
6 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 治污 | 58000 | 10000 | 3000 | 5 | 2020-11-01
7 | 碧水集团 | 巡司河流域治理项目-巡司河综合整治（三期）工程 |  | 治污 | 805800 | 140000 | 40000 | 4 | 2020-03-01
8 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 排涝 | 29441 | 10000 | 0 | 0 | 2020-11-01
9 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 治污 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 2020-04-01
10 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 治污 | 310300 | 46000 | 2650 | 0 | 2020-03-01
11 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 治污 | 229800 | 80000 | 0 | 0 | 2020-04-01

## 9月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至9月18日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成情况 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
|  |  |  | 完成率 | 1-38周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 74.72% | 44.68
一、市级项目 |  |  | 37 | 78.3% | 28.97
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 68.58% | 8.23
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 87.06% | 13.93
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 79% | 2.37
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 74% | 4.44
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 68.9% | 15.71
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 95% | 2.85
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 27.76% | 1.61 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 68% | 6.8
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 129.3% | 3.88
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至9月3日，累计完成投资49.41亿元，完成率57.91%。完成率低于50%的项目有：
|  | 项目名称 | 建设单位 | 总投资 | 本年计划 | 本年完成 | 完成率
| 1 | 青山港引水口引水水质净化工程 | 碧水集团 | 5.8 | 1 | 0.3 | 30%
| 2 | 朱家老港综合整治工程 | 碧水集团 | 2.94 | 1 | 0 | 0%
| 3 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 | 碧水集团 | 1.53 | 1.23 | 0.48 | 39.02%
| 4 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 | 碧水集团 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0%
| 5 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 | 碧水集团 | 22.98 | 8 | 0 | 0%
| 6 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 | 碧水集团 | 31.03 | 4.6 | 0 | 0%
| 7 | 巡司河流域治理项目-巡司河综合整治（三期）工程 | 碧水集团 | 80.58 | 14 | 4 | 28.57%
| 8 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 | 洪山区 | 8.54 | 3 | 0.03 | 1%
| 9 | 倒水河系统治理工程 | 新洲区 | 0.49 | 0.14 | 0.03 | 21.43%

## 9月第二周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至9月10日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 各单位报市水务局数据 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
|  |  |  | 完成率 | 1-37周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 73.26% | 43.81
一、市级项目 |  |  | 37 | 77.59% | 28.71
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 68.17% | 8.18
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 86.75% | 13.88
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 76.67% | 2.3
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 72.5% | 4.35 |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 66.23% | 15.1
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 93% | 2.79
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 27.07% | 1.57 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 65% | 6.5 |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 122.3% | 3.67
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至9月3日，累计完成投资49.41亿元，完成率57.91%。完成率低于50%的项目有：
|  | 项目名称 | 建设单位 | 总投资 | 本年计划 | 本年完成 | 完成率
| 1 | 青山港引水口引水水质净化工程 | 碧水集团 | 5.8 | 1 | 0.3 | 30%
| 2 | 朱家老港综合整治工程 | 碧水集团 | 2.94 | 1 | 0 | 0%
| 3 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 | 碧水集团 | 1.53 | 1.23 | 0.48 | 39.02%
| 4 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 | 碧水集团 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0%
| 5 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 | 碧水集团 | 22.98 | 8 | 0 | 0%
| 6 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 | 碧水集团 | 31.03 | 4.6 | 0 | 0%
| 7 | 巡司河流域治理项目-巡司河综合整治（三期）工程 | 碧水集团 | 80.58 | 14 | 4 | 28.57%
| 8 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 | 洪山区 | 8.54 | 3 | 0.03 | 1%
| 9 | 倒水河系统治理工程 | 新洲区 | 0.49 | 0.14 | 0.03 | 21.43%

## 9月第一周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至8月31日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 投资完成情况 |  | 数据差异原因 | 进度滞后的原因 （全市平均进度为62.9%）
|  |  |  | 完成率 | 1-36周完成投资
总计： |  |  | 59.8 | 71.86% | 42.97
一、市级项目 |  |  | 37 | 77.03% | 28.5
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 67.75% | 8.13
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 86.44% | 13.83
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 76% | 2.28
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 71% | 4.26 |  | 1.四期范围由洪山区胜利村负责的30万方土方清运滞后，影响三期工程基坑安全和施工进度； 2.入汛后持续阴雨天气影响土方外运进度。
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 63.46% | 14.47
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57 |  | 1.疫情原因耽误较长时间； 2.梅雨季节较长，工程实施进度缓慢。
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 91.67% | 2.75
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 26.38% | 1.53 | 江夏区水务局报出数据一致，区发改委报送市发改委的数据有调整。 | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 62% | 6.2 |  | 1.征地拆迁难； 2.7月进入雨季节，马影河整体水位上涨，工程实施进度缓慢。
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 114% | 3.42
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至9月3日，累计完成投资49.41亿元，完成率57.91%。完成率低于50%的项目有：
|  | 项目名称 | 建设单位 | 总投资 | 本年计划 | 本年完成 | 完成率
| 1 | 青山港引水口引水水质净化工程 | 碧水集团 | 5.8 | 1 | 0.3 | 30%
| 2 | 朱家老港综合整治工程 | 碧水集团 | 2.94 | 1 | 0 | 0%
| 3 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 | 碧水集团 | 1.53 | 1.23 | 0.48 | 39.02%
| 4 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 | 碧水集团 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0%
| 5 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 | 碧水集团 | 22.98 | 8 | 0 | 0%
| 6 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 | 碧水集团 | 31.03 | 4.6 | 0 | 0%
| 7 | 巡司河流域治理项目-巡司河综合整治（三期）工程 | 碧水集团 | 80.58 | 14 | 4 | 28.57%
| 8 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 | 洪山区 | 8.54 | 3 | 0.03 | 1%
| 9 | 倒水河系统治理工程 | 新洲区 | 0.49 | 0.14 | 0.03 | 21.43%