## 10月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至10月31日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-44周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 88.09% | 52.68
一、市级项目 |  |  | 37 | 82.11% | 30.38
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 70.75% | 8.49
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 88.94% | 14.23
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 91% | 2.73
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 82.17% | 4.93
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 82.46% | 18.8
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 74% | 0.74
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 109.3% | 3.28
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 33.62% | 1.95 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 76% | 7.6
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 174.3% | 5.23
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至10月22日，累计完成投资60.18亿元，完成率70.53%。其中，完成率低于50%的项目如下列表。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30%
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0%
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07%
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12%
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4607 | 10.02%
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 1071 | 1.339%
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1%

## 10月第三周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至10月23日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-43周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 80.94% | 48.4
一、市级项目 |  |  | 37 | 81.38% | 30.11
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 70.17% | 8.42
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 88.62% | 14.18
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 88.33% | 2.65
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 81% | 4.86
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 80.22% | 18.29
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 69% | 0.69
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 102.7% | 3.08
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 30.86% | 1.79 |  | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 76% | 7.6
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 171% | 5.13
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至10月22日，累计完成投资60.18亿元，完成率70.53%。其中，完成率低于50%的项目如下列表。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30%
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0%
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07%
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12%
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4607 | 10.02%
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 1071 | 1.339%
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1%

## 10月第二周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至10月15日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-42周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 79.88% | 47.77
一、市级项目 |  |  | 37 | 80.65% | 29.84
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 69.67% | 8.36
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 88.25% | 14.12
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 85.67% | 2.57
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 79.83% | 4.79
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 78.64% | 17.93
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 62% | 0.62
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 100% | 3
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 30.69% | 1.78 |  | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 75% | 7.5
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 167.7% | 5.03
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至10月9日，累计完成投资58.37亿元，完成率68.41%。其中，完成率低于50%的项目有项目名称+（完成率%）、项目名称+（完成率%）。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 四水类别 | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比（%） | 计划开工时间
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30% | 12 | 2018-01-01
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0% | 35 | 2020-02-01
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07% | 41 | 2019-11-01
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12% | 31 | 2020-09-01
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4186 | 9.1% | 27 | 2019-11-01
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 500 | 0.625% | 5 | 2020-11-01
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1% | 4 | 2020-03-01

## 10月第一周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至10月8日）
填报单位：武汉市水务局 注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-41周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 78.33% | 46.84
一、市级项目 |  |  | 37 | 79.95% | 29.58
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 69.25% | 8.31
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 88% | 14.08
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 82.33% | 2.47
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 78.67% | 4.72
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 75.7% | 17.26
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 57% | 0.57
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 98.67% | 2.96
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 30.17% | 1.75 |  | 1.受新冠疫情的影响，该项目前期无法复工复产，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度略有滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 73% | 7.3
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 156% | 4.68
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | ——
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至10月9日，累计完成投资58.37亿元，完成率68.41%。其中，完成率低于50%的项目有项目名称+（完成率%）、项目名称+（完成率%）。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 四水类别 | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比（%） | 计划开工时间
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30% | 12 | 2018-01-01
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0% | 35 | 2020-02-01
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07% | 41 | 2019-11-01
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12% | 31 | 2020-09-01
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4186 | 9.1% | 27 | 2019-11-01
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 500 | 0.625% | 5 | 2020-11-01
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1% | 4 | 2020-03-01