## 11月第四周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至11月27日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-48周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 96.84% | 57.9128
一、市级项目 |  |  | 37 | 86.96% | 32.1737
1 | 市碧水集团 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 73.25% | 8.7903
2 | 市碧水集团 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 94.92% | 15.1874
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 95.67% | 2.87
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 88.77% | 5.326
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 97.54% | 22.2391
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 100% | 1
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 156% | 4.68
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 58.61% | 3.3991 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 77.4% | 7.74
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 180.7% | 5.42
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5

## 11月第三周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至11月20日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-47周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 93.46% | 55.89
一、市级项目 |  |  | 37 | 86% | 31.82
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 72.67% | 8.72
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 93.5% | 14.96
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 95.67% | 2.87
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 87.83% | 5.27
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 90.22% | 20.57
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 100% | 1
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 120% | 3.6
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 49.31% | 2.86 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 77.2% | 7.72
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 179.7% | 5.39
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至11月12日，累计完成投资69.23亿元，完成率81.14%。其中，完成率低于50%的项目如下列表。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30%
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0%
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07%
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12%
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4607 | 10.02%
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 1071 | 1.339%
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1%

## 11月第二周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至11月13日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-46周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 91.52% | 54.73
一、市级项目 |  |  | 37 | 84.84% | 31.39
1 | 市水务局 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 72% | 8.64
2 | 市水务局 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 92.06% | 14.73
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 94.67% | 2.84
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 86.33% | 5.18
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 87.02% | 19.84
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 87% | 0.87
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 116.7% | 3.5
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 41.55% | 2.41 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 77% | 7.7
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 178.7% | 5.36
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5
全市城建重点工程目录共计23个，年度计划85.32亿元，截至10月22日，累计完成投资60.18亿元，完成率70.53%。其中，完成率低于50%的项目如下列表。
| 责任单位 | 项目名称 |  | 总投资 | 本年计划完成投资(万元) | 截止目前本年已完成投资(万元) | 完成占比
1 | 碧水集团 | 青山港引水口引水水质净化工程 |  | 58000 | 10000 | 3000 | 30%
2 | 碧水集团 | 朱家老港综合整治工程 |  | 29441 | 10000 | 0 | 0%
3 | 碧水集团 | （汉口、洪山、汉阳）水体淤泥处置工程 |  | 15300 | 12300 | 4805 | 39.07%
4 | 碧水集团 | 南湖流域治理项目-南湖茶山刘片区污水快速通道示范工程 |  | 15000 | 15000 | 18 | 0.12%
5 | 碧水集团 | 黄孝河、机场河流域水环境治理项目-黄孝河机场河水环境治理三期工程 |  | 310300 | 46000 | 4607 | 10.02%
6 | 碧水集团 | 汤逊湖流域治理项目-汤逊湖流域综合治理项目一期工程 |  | 229800 | 80000 | 1071 | 1.339%
7 | 洪山区 | 东港（汤逊湖~青菱河通道）整治工程 |  | 85395 | 30000 | 300 | 1%