## 12月第四周
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至12月27日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-52周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 102.1% | 61.0699
一、市级项目 |  |  | 37 | 99.27% | 36.7299
1 | 市碧水集团 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 101.3% | 12.1562
2 | 市碧水集团 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 100% | 16.0075
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 100% | 3
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 92.77% | 5.5662
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 106.8% | 24.34
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 100% | 1
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 192% | 5.76
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 68.79% | 3.99 |  | 1.征地拆迁进展缓慢； 2.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 80.8% | 8.08
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 183.7% | 5.51
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | ——

## 12月第三周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至12月18日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-51周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 102.8% | 61.4895
一、市级项目 |  |  | 37 | 92.31% | 34.1548
1 | 市碧水集团 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 82.08% | 9.85
2 | 市碧水集团 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 98.75% | 15.8
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 100% | 3
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 91.75% | 5.5048
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 104.5% | 23.8347
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 100% | 1
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 187% | 5.61
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 64.31% | 3.7297 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 79.85% | 7.985
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 183.7% | 5.51
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5

## 12月第一周
附件2：
2020年度市级（水务）重大项目投资进展情况表
（截至12月4日）
注备：带▲标志的为省级重点项目 单位：亿元
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 年度计划 | 完成率 | 1-49周累计完成投资 | 数据差异原因 | 进度滞后的原因
总计： |  |  | 59.8 | 98.83% | 59.1
一、市级项目 |  |  | 37 | 87.92% | 32.53
1 | 市碧水集团 | 南湖水环境提升工程（▲） | 12 | 73.67% | 8.84
2 | 市碧水集团 | 黄孝河、机场河水环境综合治理（二期）工程（▲） | 16 | 96.25% | 15.4
3 | 市水务局 | 湖溪河综合整治工程 | 3 | 97.33% | 2.92
4 | 市城投公司 | 黄家湖污水处理厂（三期）扩建工程 | 6 | 89.5% | 5.37
二、区级项目 |  |  | 22.8 | 101.2% | 23.07
1 | 硚口区 | 汉江湾生态综合治理市政排水工程（一期） | 1 | 100% | 1
2 | 新洲区 | 阳逻二水厂新建工程 | 3 | 176% | 5.28
3 | 江夏区 | 清水入江项目 | 5.8 | 60.86% | 3.53 |  | 1.该项目复工复产较晚，工期延误时间较长； 2.征地拆迁进展缓慢； 3.由于方案调整优化，项目审批进度滞后。
4 | 经开区 | 马影河综合整治（一期）（▲） | 10 | 78.1% | 7.81
5 | 蔡甸区 | 清水入江项目 | 3 | 181.7% | 5.45
三、市级重大前期项目前期工作投资 |  |  | —— | —— | 3.5